淮北职业技能鉴定指导中心单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 技能鉴定经费 |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 技能鉴定经费 |
| 主管部门 | 人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 淮北职业技能鉴定指导中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 10万 | 10万 | 5.2万 | 10 | 52% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 10万 | 10万 | 5.2万 | — | 52% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成项目支出 | 实际支出未完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展鉴定工作次数 | 66次 | 60次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 受理鉴定工作完成率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 职业技能鉴定程序的规范性 | 严格按照程序规定规范执行 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 受理鉴定及时性 | 及时有效受理鉴定工作，促使工作顺利开展 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 52% | 10 | 5 | 受疫情影响，差旅费和办公经费剩余造成支出偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进就业，实现经济增长 | 促进就业效果显著 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 劳动者稳定就业，促进社会和谐发展 | 积极有力的加强劳动者就业率，增强社会稳定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能降耗 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续持续弘扬工匠精神，营造良好社会氛围 | 加强持续持续弘扬工匠精神，营造良好社会氛围 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职业技能鉴定申请人的满意度 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |