项目编号：2025-01

项目名称：淮北市人社局机房留置设备迁移服务项目

采购文件

采 购 人：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

编制单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

- 采购内容

  - （一）采购前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 方 | 采 购 人：淮北市人力资源和社会保障局 信息中心 联 系 人：李军 联系电话：3020223 |
| 2 | 项目编号 | 2025-01 |
| 3 | 项目名称 | 淮北市人社局机房留置设备迁移服务项目 |
| 4 | 服务地点 | 安徽省淮北市买方指定地点 |
| 5 | 完成期限 | 合同签订后 30 个日历日内完成 |
| 6 | 项目预算 | 5万元 |
| 7 | 项目内容 | 详见采购文件采购需求部分 |
| 8 | 项目性质 | □货物 工程 ☑服务 该项目不分包 |
| 9 | 是否允许联合体参加投标 | □接受 ☑不接受 |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 响应文件提交截止时间 | 2025年 7月 7日下午17点30分（节假日除外） |
| 12 | 响应文件提交地点 | 安徽省淮北市相山区孟山北路淮北市人力资源和社会保障局十楼信息中心 |
| 13 | 开标时间 | 2025年7 月 8日 上午9点00分 |
|  | 开标地点 | 安徽省淮北市相山区孟山北路淮北市人力资源和社会保障局十楼信息中心 |
| 14 | 响应文件要求 | 1正2副（不退还竞标供应商的正、副本竞标文件） |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 签订合同地点 | 淮北市人力资源和社会保障局信息中心 |
| 17 | 采购文件答疑 | 采购文件如有变动，将在淮北市人力资源和社会保障局门户网站发布，请各投标单位在投标截止时间前务必浏览网站。 |
| 18 | 其他 | 投标单位在投标前必须进行现场勘察；采购人保留采购文件的修改权，并负责项目相关文件的最终解释。 |

  - （二）供应商注意事项

一、采购方式

本次采购采取公开招标方式。凡是符合规定资质条件的投标人，均可参加此次项目。

投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）本项目的特定资格要求：本项目接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与投标。

二、投标文件编制

（1）参加本项目的投标供应商必须提供投标文件。

（2）本项目不分包，供应商投标文件必须密封包装，否则将拒收。

（3）投标文件应包括：本项目投标文件（相关文件加盖公章）。投标人应充分理解采购文件的文件内容，编制投标文件。

（4）投标文件使用中文和法定计量单位，采用人民币报价。

（5）供应商应准备供应商须知前附表规定份数的投标文件，注明“正本”或“副本”字样。投标文件需打印，不得涂改，并由投标单位法定代表人或授权代表正确签署。

（6）投标供应商将按下列投标文件密封（标书未按要求封装不视为无效投标）：

a 按“采购前附表”注明的地址递交至淮北市人力资源和社会保障局，并写明投标供应商名称和地址；

b 密封袋注明项目名称、项目编号，加盖投标人公章。

三、评标程序

（1）采购人接收投标供应商标书。

（2）评标小组按照投标人资质要求、投标人报价评选出中标供应商。

（3）按照规定要求公示此次项目的中标供应商。

四、评标办法

1、本次招标将采用最低评标价法评审。

2、在开标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

3、评标步骤分初审和复审，通过符合性检查的供应商进入复审环节。

第一步 符合性检查（初审）

评标小组从投标供应商中挑选出符合投标人资质要求的供应商进入投标复审。

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的资质条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）本项目不接受联合体投标。 （3）本项目的特定资格要求：本项目接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与投标。 | 1、提供营业执照或三合一证书复印件。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 报价要求 | 投标报价（含竞标报价表、竞标一览表） | 只能有一个有效报价（合理报价，投标人最终报价投标总报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的且不能按评标小组要求在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的，将视为低于成本价投标，不能通过符合性检查），不得提交选择性报价。 |
| 3 | 标书的完整性 | 竞标文件形式内容 | 纸质竞标文件（数量）符合投标文件要求。内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 4 | 标书的响应程度 | 服务响应程度（含服务响应表） | 完全响应或正偏离、负偏离（满足用户需求） |
|  |  | 商务条款响应程度（包括竞标函、负责人授权书或负责人身份证明书原件、竞标报价表、售后服务与人员培训承诺） | 完全响应 |
| 5 | 投标文件附有采购人不能接受的条件的 | 有或无 | “无”表示通过初审 |
| 6 | 法律法规规定的其他应作无效投标的 | 有或无 | “无”表示通过初审 |

第二步 复审

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足招标采购文件实质性要求（包含资格条件、采购需求相关技术指标及规格、质保期以及公开招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取现场随机抽取方式确定成交单位。

评标小组认为供应商的报价明显低于或高于其他通过符合性审查供应商的报价（包括总价和单价），可能影响质量或诚信履约的，应当要求提供书面说明，必要时提供相关证明材料,评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

五、报价

投标人所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。投标人报价应包含所投货物、服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。

六、授予合同

(1)评标小组评出拟授供应商经采购人确认；

(2)在淮北市人社局网站进行公示。

(3)公式结束无异议，买卖双方签订合同。

七、验收与质保

验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

中标供应商，在项目结束后应提供迁移中涉及到的光纤、网路、电路等方面的质保，如有使用故障问题，中标方应负责排查解决。因该项目实施过程中导致的业主设备的损坏，由中标方负责维修、赔偿。

八、付款方式

项目竣工验收合格后一次性付清。

投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

九、合同条款

（1）双方严格按合同履行：卖方应提供服务质量、服务承诺措施；买方应积极配合，不得强迫对方接受合同外无理要求，依规定条件及时付款。

（2）合同争端应通过友好协商解决，未解决可申请仲裁。

十、其他内容

采购人保留在本项目投标过程中对本项目采购文件修改的权利。

本项目采购文件由采购人负责解释。

  - （三）参考合同格式

采购合同

项目编号：

甲  方：                         电话：

乙  方：                         电话：

买方通过采购活动，经评标小组的认真评审并经采购人确认后，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、服务内容

注：因该项目实施过程中导致的甲方设备的损坏，由乙方负责维修、赔偿。

2、合同文件内容

以下文件是本合同不可分割的部分：

(1)采购文件；

(2)卖方提交的投标文件；

(3)成交通知书；

(4)卖方出具的承诺函（书）

(5)本合同的补充协议。

3、合同金额

根据采购文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为    元(人民币大写：      元整)。

4、付款条件

按相关规定

5、付款方式

按相关规定。

6、服务时间

乙方应于合同签字生效后       年，履行合同规定的责任与义务。

7、合同生效

本合同一式四份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。卖方如果不能按合同要求按时按量提供服务，买方有权从履约保证金中获得赔偿，履约保证金扣完为止。

甲    方：                   乙    方：

单位盖章：                   单位盖章：

代表签字：                   代表签字：

年  月  日

  - （四）采购需求

淮北市人社局机房留置设备迁移服务项目招标需求

一、项目概述

市人社局中心机房核心系统设备已顺利迁移至政务机房，目前本地机房内仍保留部分网络及基础设施设备，主要用于全局政务网链接、视频会议系统、考试中心监控系统、机房动环系统等，包括交换机、服务器、防火墙、光纤设备、光缆线路等。上述设备虽非核心业务系统组成部分，但仍承担着必要的网络连接、数据中转、安全防护等功能，具有不可替代性，需继续保留并妥善安置。

为保障设备运行安全，合理化利用机房空间，拟将上述留置设备迁移至同楼层其他房间（UPS电源室、精密空调间等），以改善设备运行环境，确保后续业务支撑能力，同时腾出机房场地，充分利用闲置空间。

二、项目内容

本次机房迁移项目主要由三项内容构成，包括：UPS电源室改造、机房留置设备迁移和机房场地清空。

（一）UPS电源室改造

改造前应提供详尽步骤方案，经我中心研究同意后，方可实施:

1、拆除UPS电源室靠窗位置1台UPS主机及相对应的蓄电池（30节）和电池架，腾出安装位置，确保搬迁机柜的安装空间。同时敷设电源线、安装PDU用于迁入的IT设备供电。

2、原有两台UPS设备为并机运行，拆除一台后，应做好单台UPS运行的参数配置调试，保证单台UPS能安全独立运行。

3、新敷设的线路应满足迁入设备的电力需求，具备合适的电压、电流承载能力，并符合相关电气安全标准和规范，同时便于后期的维护和管理。

（二）机房留置设备迁移

设备迁移范围为目前存放在机房机柜内的所有设备及网路和电路等各类线缆，包含拆除和利旧，涉及到服务器、交换机、防火墙、机柜等设备与光纤、电缆、网线等。信息中心提供UPS电源室和精密空调间来安置迁移的设备和线路（两个房间可同时使用，也可只用其中一间，由投标方根据实际情况合理安排设备迁移安置的位置，并提供设备和线路的分布方案），迁移后确保机房所有剩余机柜均可拆除并移出机房。

1、迁移资料确认

确认迁移的网络设备、服务器、防火墙等硬件设备及其辅助设备和材料，进行设备摸底排查，确定数量、型号等，记录各个设备在机架上的位置，查清设备之间连接对应端口，编制详细的表格记录，并对需迁移的设备进行分类统计，拍摄每组机柜前后方实景照片备查，做好拓扑图，形成文档。

2、系统安全保障

联系视频会议、考试监控、动环监控等系统开发或运维公司人员，对迁移事宜进行充分沟通，掌握系统设备运行情况，必要时安排到场进行技术支持。

对视频会议、考试监控、动环监控、交换机、防火墙等系统和设备的配置参数和配置文件等重要信息做有效的记录和保存，形成文档，为系统再集成运行提供充分的依据。涉及到重要的软件程序，数据库，各服务器的配置参数、操作系统等关键数据做完全备份。

3、设备及接口标识

迁移前对所有的硬件设备做好编号和功能标识，同时也要对物理连接的接口和线缆做好标识，对设备、接口、线缆做到一一对应，并将以上标识内容形成文档，为系统快速恢复提供可靠的基础。

标识主要内容为：

（1）设备标识：在设备做好标示，注明设备的型号、配置、功用、接口信息等信息；

（2）线缆标识：接口类型、连接设备等信息。在线缆的两头标记所连接的设备编号。

4、设备迁移

设备迁移是项目重要环节，需提前做好规划，提供安全可行的迁移指导方案，经我中心研究同意后实施，并且每一步都应严格按照计划方案完成。其大致步骤如下：

前期工作完成后，对服务器、交换机、防火墙等设备逐步进行停电、拆除下架、搬运、安装上架，光纤采用临时跨接，待设备迁移完成后，再割接光缆，正式布放各架间的光纤及网线，按资料记录与标识连接线路。

设备加电后，测试信号、线路、业务，保障迁移后的运行正常。最后对相关设备整理捆扎线缆和卫生清洁，保持良好的运行状态。

5、设备新增

为保障设备搬迁完成后全局政务网链接、视频会议系统、考试中心监控系统、机房动环系统等正常运行，要求在继续保留并妥善安置原机房交换机、服务器、防火墙、光纤设备、光缆线路等设备基础上，新增一台交换机，该交换机具体参数要求如下：技术参数要求：

（1）★交换容量≥168Tbps，转发性能≥36000Mpps，独立业务插槽≥8个；

（2）★支持扩展独立的路由插卡和无线控制器插卡，集成交换、无线、路由、基础防护功能于一体；支持扩展硬盘，可扩展的硬盘容量≥1T，提供官网截图及链接证明；

（3）★为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，机箱高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明；

（4）采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计；

（5）为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；

（6）支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议；

（7）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像；

（8）可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级；

（9）设备需支持无线AP控制功能，最大可管理AP数量≥512个，单台设备最大可管理用户数≥4096，支持本地转发和集中转发，支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽；

（10）为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；

配置要求：

1.配置1块电源模块；

2.配置千兆电口≥8个，万兆光口≥4个；

6、动环设备整理

对机房监控室（中心机房门厅位置）摆放在桌上的动环监控设备（包括显示器、工控机、硬盘录像机、线路等）进行整理，归置到监控室或UPS室的标准机柜内（具体位置根据实际情况确定）。

（三）机房场地清空

设备迁移完成后，整个机房（不包括动环监控室）剩余机柜14个（已除去迁移利旧使用的3个机柜）及七氟丙烷气体消防钢瓶2组（含保护柜）。

1、拆除机柜。考虑到机柜整体高大沉重，搬运不便，根据实际情况可将机柜拆卸解体后，搬运至地下室安放。

2、拆除钢瓶。钢瓶及其保护柜拆除后，应对消防主机配置做修改调试，以保证其他消防设施在钢瓶撤离后可正常运行，必要时联系消防运维公司人员到场支持。拆除后运送至地下室安放。

三、注意事项

综合考虑本项目设备数量、迁移难度、施工周期及所需技术支持等因素，要求投标商必须提前进行现场勘察：

1、线缆摸排要认真仔细。

原有机房布线系统已运行多年，布线多为长期固定部署，各类电源线、网线、光缆路径交错复杂。需逐条梳理各类线缆的路由信息及连接关系，避免连接出错。

2、UPS电源间改造及施工安全需慎重。

拆除UPS设备和供电蓄电池时，应综合考虑空间尺寸、地板承重、底座固定方式以及电源接入条件；根据实际情况利旧，灵活使用原机房3台标准机柜；尽量使用原线缆通道，未经允许禁止在机房承重部位打孔穿洞，必须保障建筑安全。

因施工时需面临强电、重物搬运等环节，风险较高，要求施工人员必须注意安全，做好应急预案。

UPS主机、电池架、蓄电池是银行资产，拆卸下来后应及时联系银行方进行处理。

3、合理安排施工时间保障业务连续性。

为保障临时通信畅通，应视情况采用临时光纤及网线进行跨接过渡，待设备全部迁移完成后，再进行正式割接与布线整理。UPS拆除及电源接驳、线路敷设等施工时如需停电，必须事先告知建设单位，同意批准后方可实施。无论断网还是断电，必须做好应急预案，尽量利用晚间及假期时段进行施工，保障工作日网络、业务不中断，不得影响正常工作开展。施工期限为10个自然日。

4、精密空调间的环境改造。

迁移设备与线路的分布方案由投标方勘测现场后根据机房整体情况来提供，如有部分设备、线路计划迁入空调间，投标方可适当对空调间做相应改造，以满足设备运行所需的温度、空间、供电等动环条件；施工前应提供方案向我中心进行报备。

5、迁移细节要求。

（1）设备拆卸时应注意保护设备，按照安装拆卸指南进行，不得野蛮强拆；注意静电产生，应按照要求佩戴静电保护装置或者使用其他方式消除静电，以防静电危害设备；设备较重时，还应注意拆卸人员安全。

（2）设备迁移停机应注意该类设备特性，大致按照先软件后硬件的步骤，做到有序停机，不得盲目、野蛮停机；设备切断电源前，应确认设备已经完全关闭，部分设备关机时间较长，应等其风扇完全停转后切断电源；切断电源时应先关闭电源插座，再拔设备电源。

（3）设备从机柜拆离时应作全面的清洁除尘处置；正确码放设备，轻拿轻放，避免剧烈的碰撞；做好设备清点，以免遗漏。

（4）设备加电前应确保设备电缆等已经连接就位；设备加电前应对机房供电系统进行检测，确保供电系统正常。

四、其他需求

1、对存放在地下室柴油发电机房内的柴油进行无害化处理。

2、对地下室内存放的消防钢瓶（原有以及新拆下的共4瓶）七氟丙烷气体，进行无害化处理。

以上需求，均须委托有相关资质的机构单位进行处置，且处置必须符合国家法律法规，注意安全。

- 响应文件格式

## 响应文件封面

项目编号：

响应文件

项目名称：

供 应 商：

年   月   日

  - （一）响应函格式

致：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

1、根据贵单位关于      的公开招标采购公告，我们决定参加贵单位组织的“          ”的公开招标采购活动。我方授权     (姓名、身份证号、职务)代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价（元）为：            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件一式叁份，其中正本一份、副本两份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （加盖公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

  - （二）中小企业声明函

中小企业声明函

（非中小企业产品投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：    年   月   日

  - (三)投标一览表

投标人名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价： | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 服务期限 |  |

注：1、本表所填的数字必须与招标严格一致。

2、本表装订在投标文件正本中；

投标单位：                      。

联系电话：          ，联系人：           。

(投标人加盖公章)

年     月     日

  - （四）报价表

（报价表格式仅供参考）

| 序号 | 货物名称 | 单价（元） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 报价（总价） 人民币大写： |  |  |  |  |

(投标人加盖公章)

  - （五）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（ 投标人名称） 的法定代表人， 现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

委托代理人： 	性别 ： 	年龄： 身份证号码： 		职务：

投	标	人： 		（盖章） 法定代表人： 	（签字或盖章） 委托代理人： 	（签字）

日	期： 	年 	月 	日

备注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及受托人身份证。

  - （六）服务响应表

(供应商可自行制作格式)

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与采购文件第一章要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与单一来源采购文件第一章要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受采购文件第一章要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。

  - （七）售后服务承诺

(供应商可自行制作格式)

  - （八）资格证明文件

（一）负责人授权书或负责人身份证明书原件

负责人授权书

（备注：投标单位被授权人现场投标时竞标文件正本中须提供）

致：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

本授权书声明：           （供应商名称）的       （负责人姓名、职务、身份证号码）授权        （被授权人的姓名、职务.身份证号码）为我方就＂                               ＂采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

负责人签字（或签章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（或签章）：

职    务：

单位名称：

供应商名称：                （加盖公章）

日      期：

负责人身份证明书原件

（备注：负责人亲自现场评审时竞标文件正本中须提供）

致：

本授权书声明：           （供应商名称）的       （负责人姓名、职务、身份证号码）为我方就                                     采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

负责人签字（或签章）：

职    务：

单位名称：

供应商名称：

（加盖公章）

日      期：

（二）、营业执照或三合一证书

（三）、其他采购文件要求提供的资质等证明材料

（四）、其他附件

  - （九）投标商企业介绍等

## 附表一：

诚信投标承诺书

本人以负责人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加              项目的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、保证中标后不转包；

七、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

八、如在采购过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《淮北市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消竞标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：          负责人（签字或盖章）：

年    月    日